## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 год, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ,всего | M_AESK_1 _IP | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2022 год N)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ,всего | M_AESK_1 _IP | 0.16 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ,всего | M_AESK_1 _IP | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ,всего | M_AESK_1 _IP | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022 году
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ,всего | M_AESK_1 _IP | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020 год N | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое, шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое, шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое, шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8
1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ,всего | M_AESK_1 _IP | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2021 году | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ,всего | M_AESK_1 _IP | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
,
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2022 , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ,всего | M_AESK_1 _IP | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18квКпкз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ) |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ,всего | M_AESK_1 _IP | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2022 года | факт на конец отчетного периода | факт 2021 года (на 01.01.2022 года N) | факт на конец отчетного периода | факт 2021 года (на 01.01.2022 года ) | факт на конец отчетного периода | факт 2021 года (на 01.01.2022 года ) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.6.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4)кВ,всего | M_AESK_1 _IP | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20квФп
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа ООО "Алтайская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Алтайский край
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края № 25/81-ап от 18.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 2022 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт I кв. | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей | 62.835 | 62.961 | 0.126 | 100.2005
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 62.835 | 62.961 | 0.126 | 100.2005
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 59.328 | 58.235 | -1.093 | 98.1577
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 59.328 | 58.235 | -1.093 | 98.1577
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 2.278 | 2.102 | -0.176 | 92.2739
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | 1.978 | 1.813 | -0.165 | 91.6582
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | 1.978 | 1.813 | -0.165 | 91.6582
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | 0.3 | 0.289 | -0.011 | 96.3333
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | 49.211 | 48.14 | -1.071 | 97.8237
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | 49.211 | 48.14 | -1.071 | 97.8237
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | 5.803 | 6.063 | 0.26 | 104.4804
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | 0.33 | 0.33 | 0 | 100
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | 0.0465 | 0.04604 | -0.00046 | 99.0108
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 2.4356 | 2.758 | 0.3224 | 113.237
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей | 0.1 | 0.135 | 0.035 | 135
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | 2.158 | 2.158 | 0 | 100
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | 0.1776 | 0.465 | 0.2874 | 261.8243
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей | 0 | 0 | 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | 3.507 | 4.726 | 1.219 | 134.7591
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 3.507 | 4.726 | 1.219 | 134.7591
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей | -0.84 | -0.902 | -0.062 | 107.381
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0.107 | 0.107 | 0 | 100
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей | 0.107 | 0.107 | 0 | 100
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0.947 | 1.009 | 0.062 | 106.547
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | 0 | 0.062 | 0.062 | -
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | -
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | 0.644 | 0.644 | 0 | 100
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | 0.303 | 0.303 | 0 | 100
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | 2.667 | 3.824 | 1.157 | 143.3821
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 2.667 | 3.886 | 1.219 | 145.7068
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | 0.533 | 0.743 | 0.21 | 139.3996
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0.533 | 0.743 | 0.21 | 139.3996
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | 0 | 0 | 0
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | 2.134 | 3.081 | 0.947 | 144.3768
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 2.134 | 3.081 | 0.947 | 144.3768
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей | 2.134 | 3.081 | 0.947 | 144.3768
8.1 | На инвестиции | млн. рублей | 0 | 0 | 0
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей | 0 | 0 | 0
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей | 2.134 | 3.081 | 0.947 | 144.3768
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | 2.997 | 4.216 | 1.219 | 140.674
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей |  |  | 0
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей |  |  | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей | 2.85 | 2.85 | 0 | 100
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей |  |  | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 0.95095 | 0.676 | -0.27495 | 71.0863
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | 76.382 | 75.866 | -0.516 | 99.3244
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 76.382 | 75.866 | -0.516 | 99.3244
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0 | 0
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 79.139 | 71.284 | -7.855 | 90.0744
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 2.173 | 2.305 | 0.132 | 106.0746
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей | 2.173 | 2.305 | 0.132 | 106.0746
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 61.696 | 58.409 | -3.287 | 94.6723
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей |  |  | 0
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | 4.91 | 5.023 | 0.113 | 102.3014
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | 0.893 | 0.95 | 0.057 | 106.383
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | 1.261 | 0.956 | -0.305 | 75.8128
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | 0.434 | 0.132 | -0.302 | 30.4147
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | 0.46 | 0.586 | 0.126 | 127.3913
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | 2.57 | 2.57 | 0 | 100
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | 5.176 | 0.485 | -4.691 | 9.3702
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей | 0 | 0.04 | 0.04
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0 | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
13.4 | Иные сведения: | - | 0 | 0 | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей | 0.045 | 0.105 | 0.06 | 233.3333
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей | 0.045 | 0.105 | 0.06 | 233.3333
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.4.2 | вексели | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | -2.757 | 4.582 | 7.339 | -166.1951
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | 0
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | 0 | 0 | 0
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей | 0.045 | 0.105 | 0.06 | 233.3333
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | 0 | 0 | 0
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | 0.45 | 0.105 | -0.345 | 23.3333
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | 0 | 0 | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей | -2.712 | 4.687 | 7.399 | -172.8245
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | 3.487 | 3.487 | 0 | 100
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | 3.996 | 4.726 | 0.73 | 118.2683
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 12 | 13.337 | 1.337 | 111.1417
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 10.8 | 10.8 | 0 | 100
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | 1.2 | 2.537 | 1.337 | 211.4167
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 18 | 18.334 | 0.334 | 101.8556
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | 12 | 12.398 | 0.398 | 103.3167
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | 0.6 | 0.663 | 0.063 | 110.5
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | 2.5 | 2.82 | 0.32 | 112.8
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | 2.9 | 2.453 | -0.447 | 84.5862
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 1.2156 | 1.205 | -0.010628 | 99.1257
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | 0 | 0 | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 1.216 | 1.205 | -0.011 | 99.0954
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | 0 | 0 | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | 0 | 0 | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | 0 | 0 | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | 0 | 0 | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 57.394 | 56.71
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 57.394 | 56.71
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 0.215 | 0.197
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 43.381 | 43.381
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 43.381 | 43.381
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 1289.24 | 1289.24
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей | 11.646 | 13.008
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | 44 | 40
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 2022 год |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт I кв. | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 0 | 0 |  | 0
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 0.013 | 0 | 0.013 | -100 | Выполнение инвестиционной программы в 4 кв.2022 г.
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | 0.013 | 0 | 0.013 | -100
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0.013 | 0 | 0.013 | -100 | Выполнение инвестиционной программы в 4 кв.2022 г.
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 0.144 | 0
2.1 | Кредиты | млн. рублей | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | 0 | 0
2.3 | Вексели | млн. рублей | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | 0.144 | 0 | -0.144 | -100 | Выполнение инвестиционной программы в 4 кв.2022 г.
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | 0 | 0
III | Иные сведения: | - | 0 | 0
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | 0 | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | 0 | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | 0 | 0
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка